**КОНТРОЛЬНО- СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»**

-------------------------------------------------------------------------------------------

 **666203,р.пКачуг, ул.Ленских Событий,29 тел.(39540) 31-8-61**

**25.05.2016г.**

**АКТ КСП №04/16**

 **по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2015 год».**

 **Основание для проведения контрольного мероприятия:** контрольное мероприятие проведено на основании Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Качугский район», утвержденного решением Думы от 25.03.2016года № 34, плана работы КСП на 2015 год (пункт 1.19).

 **Предмет контрольного мероприятия:** средства областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня народных инициатив за 2015 год.

 **Объекты контрольного мероприятия:** Администрации: Качугского муниципального образования (сельское поселение), Бутаковское сельское поселение, Качугское муниципальное образование, городское поселение, Харбатовское сельское поселение, Большетарельское сельское поселение, Манзурское сельское поселение.

 **Цель проведения контрольного мероприятия**: проверка соблюдения законодательства при использовании средств областного и местных бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня народных инициатив в 2015 году.

**Проверяемый период:** 2015г.

**Кроме документальной проверки, Контрольно-счетной палатой в Качугское муниципальное образование, городское поселение и в Качугское муниципальное образование (сельское поселение) была проведена выездная проверка.**

 **Срок проведения контрольного мероприятия:** май-июнь 2016г.

 **Проверку провела рабочая группа в составе:** аудитор Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Качугский район» Т.Н.Шкурко, председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Качугский район» Н.Н.Хаджинова.

 **Результаты контрольного мероприятия.**

В соответствии с Законом Иркутской области от 08.12.2014 года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» на финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2015 году Качугскому муниципальному образованию (сельское поселение) было выделено **343000,00 руб.,** Бутаковскому сельскому поселению - **221200,00 руб.,** Качугскому муниципальному образованию, городское поселение - **1572800,00 руб.,** Харбатовскому сельскому поселению – **326500,00 руб.,**

Большетарельскому сельскому поселению – **50000,00 руб.,** Манзурскому сельскому поселению – **547000,00 руб.**

Постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2015 года № **243-пп** был утвержден **Порядок** предоставления и расходования в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее – Порядок).

 Соответствующие Соглашения о предоставлении в 2015 году из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее – Соглашение о предоставлении субсидии, Соглашение), были заключены между Министерством экономического развития Иркутской области и администрациями вышеназванных муниципальных образований 1 июля 2015 года.

 В пункте 2.1.2., указанных Соглашений предусмотрены виды расходов, на которые не должны расходоваться предоставленные субсидии:

-на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до момента заключения Соглашения;

-на возмещение расходов, связанных с реализацией мероприятий, проектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета до заключения Соглашения;

-на реализацию мероприятий, связанных с капитальным строительством;

-на реализацию мероприятий, предусмотренных государственными программами Иркутской области.

 В Приложениях к Соглашениям отражен полный перечень мероприятий проектов народных инициатив с указанием количественных характеристик и наименованием пунктов статьи 14 ФЗ № 131-ФЗ.

 На реализацию проектов народных инициатив в указанных поселениях имеются соответствующие Решения Дум.

 Суммы на реализацию проектов народных инициатив были утверждены в бюджетах проверенных поселений своевременно. Доходы утверждены по коду бюджетной классификации 2 02 02999 10 0000 151 «прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений» (реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив).

 В расходной части бюджетов поселений средства на мероприятия народных инициатив отнесены и отражены в полном объеме по соответствующим подразделам расходов бюджетов поселений.

 Изменения в Сводные бюджетные росписи проверенных поселений на основании соответствующих решений Дум были внесены в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи.

 В ходе проверки, также, установлено: денежные средства из Министерства экономического развития Иркутской области муниципальным образованиям поступили согласно платежных поручений. Размеры софинансирования из бюджетов поселений соответствуют размеру, установленному пунктом 10 Порядка предоставления и расходования в 2015 году субсидий из областного бюджета, не менее 5%:

- Качугское МО (сельское поселение) **18053 руб**.(5,3%);

- Бутаковское МО **24578 руб**. ( 11,1%);

- Качугское МО, городское поселение **516207 руб**.( 32,8%);

- Харбатовское МО **17184 руб**. (5,5%);

- Большетарельское МО **2632 руб**. (5,3%);

- Манзурское МО **14189 руб**. ( 5,3%).

**Соблюдение бюджетного законодательства**

**при реализации субсидий из областного бюджета.**

 На сходе граждан, проведенном в Качугском сельском поселении, было принято решение об утверждении предложенного перечня проектов народных инициатив, решили приобрести:

- противопожарный инвентарь (мотопомпу, воздуходувку, РЛО-К, ремкомплект к РЛО-К) для БПД (добровольной пожарной дружины) Качугского сельского поселения на сумму 138250 рублей;

- оргтехнику для Краснояровского сельского дома культуры, Исетского сельского клуба, Тимирязевского культурно-информационного комплекса Качугского сельского поселения на сумму 57000 рублей;

- оргтехнику для Тимирязевской сельской библиотеки, для Малоголовской сельской библиотеки, для Исетской сельской библиотеки, для Большеголовской сельской библиотеки, Тимирязевского культурно- информационного комплекса Качугского сельского поселения на сумму 8000 рублей;

- детскую игровую площадку в деревню Малые Голы, ул. Трактовая, д 4 «а» на участке Качугского сельского поселения д. Малые Голы на сумму 98000 рублей.

- пиломатериал, краску, цемент для детской игровой площадки в деревне Малые Голы, ул. Трактовая 4 «а», Качугского сельского поселения д. Малые Голы на сумму 59803 рублей, в том числе средства местного бюджета 18053 рубля, или 5,3% к областному бюджету.

 **В Качугском сельском поселении**, полученные средства субсидии из областного бюджета и средства софинансирования из местного бюджета на момент проверки израсходованы в полном объеме:

1. Для приобретения противопожарного инвентаря «Установка лесопожарная ранцевая «Ангара», РП-18- Ермак ранцевый лесной огнетушитель, ЗИП к гидропульту. Составлен договор с единственным поставщиком ООО «Эпицентр» на сумму 96810 рублей.

 Согласно действующему законодательству от 05.04.2013г №44-ФЗ (закупки, услуги стоимостью до 100 тыс.руб.), конкурсные процедуры не проводились.

 Для исполнения указанных услуг главой поселения был заключен договор поставки от 11 августа № ПОС/ЭП-042/15 с ООО «Эпицентр» (далее – Поставщик).

 Срок исполнения по данному договору предусмотрен – до 31 декабря 2015 года. Как показала проверка, обязательства по договору Поставщик исполнил своевременно 11 августа 2015г. на сумму 96810 рублей, денежные средства в полном объеме перечислены на счет поставщика платежным поручением от 12.08.2015г без нарушения договора.

Приобретённый противопожарный инвентарь поставлен на баланс, в Администрации сельского поселения. Объектам присвоены инвентарные номера, заведены инвентарные карточки учета основных средств.

 2. Для приобретения пожарного оборудования: Мотопомпа, Ствол РС-50, головка соединительная муфтовая ГМ-50, составлен договор с единственным поставщиком ООО «Сити-Сервис» на сумму 41440 рублей, закупки не проводились (закупки и услуги стоимостью до 100 тыс.руб.).

 Для исполнения заключен договор купли- продажи от 16 сентября 2015г. № 72/15. Расчеты производятся по безналичному расчету. Оплата за поставленный товар произведена 22 сентября 2015г платежными поручениями № 265549 в сумме 40680 рублей и №265548 в сумме 760 рублей. Товар получен согласно товарной накладной №234 от 22.09.2015г, полученное оборудование включено в реестр Администрации сельского поселения. Как показала проверка, обязательства по договору Поставщик исполнил своевременно и в полном объеме.

 3. Для приобретения оргтехники для Краснояровского сельского дома культуры, Исетского сельского клуба и Тимирязевского культурно-информационного комплекса составлен договор от 12.08.2015г. №18 с единственным поставщиком (закупки и услуги стоимостью до 100 тыс.руб.) на сумму 65000 рублей.

 Договор заключен между ИП Козиной Натальей Алексеевной, именуемая в дальнейшем «Поставщик» и Администрацией Качугского сельского поселения именуемой «Покупатель».

 Оплата за поставленный товар произведена тремя платежными поручениями от 13.08.2015г. на общую сумму 65000 рублей, приобретенная оргтехника получена своевременно, в полном объеме, включена в реестр Администрации поселения, присвоены инвентарные номера.

1. Для приобретения детской игровой площадки в деревне Малые Голы составлен договор от 11 августа 2015г. с единственным поставщиком ООО «Спорт-Контур» на сумму 98000 рублей.

Товар доставлен согласно товарной накладной №94 от 12.08.2015г. с установкой на детской площадке в д. Малые Голы. Гарантийный срок оборудования 12 месяцев, качество товара подтверждается сертификатом.

Приобретенное оборудование: горка «Альпинист», карусель «Василек», качель одинарная «Малыш» на трубе, спортивный комплекс 5 элементов поставлено на баланс, включено в реестр муниципального имущества, земельный участка находится в собственности Качугского муниципального образования (сельское поселение).

1. Для приобретения пиломатериала для огораживания игровой площадки в д.Малые Голы по улице Трактовая, 4 а, с единственным поставщиком, составлен договор №2 от 17.07.2015г. на сумму 18053 рублей.

Оплата за поставленный товар произведена платежным поручением №716661 от 20.07.2015г. за счет средств местного бюджета, товар получен согласно товарной накладной №16 20.07.2015г. На дополнительный пиломатериал для игровой площадки в д. Малые Голы составлен договор купли-продажи №10 от 25.09.2015г. Оплата произведена платежным поручением №575217 от 30.10.2015г., товар на сумму 14663 рубля доставлен согласно товарной накладной №25 от 30.10.2015г.

1. Для приобретения краски для игровой площадки на сумму 6754 рублей составлен договор с ИП Яхонтов №СТ-001 от 15.09.2015г., оплата произведена платежным поручением №341364 от 30.09.2015г., товар доставлен согласно товарной накладной №1 от 30.09.2016г. Договор поставки №2 от 22.10.2015г., заключенный с ИП Яхонтов, на сумму 6103 рубля на приобретение колера, краски оплачен платежным поручением №5752215 от 30.10.2015г., за товар, доставленный 22.10.2015г. Договор купли-продажи №36 от 21.09.2015г., договор купли продажи №41 от 29.10.2015г. составлены на приобретение хозяйственных товаров с ИП Семенова на приобретение хозяйственных товаров для благоустройства игровой площадки на сумму 14229,60 рублей.

 Оплата за поставленные хозяйственные товары проведена Качугским МО (сельское поселение) своевременно и в полном объеме, двумя платежными поручениями: от 23.09.2015 года № 276533 в сумме 10000 руб. и от 30.10.2015 года № 575216 в сумме 4229,60 руб.

Как показала визуальная проверка установки детской игровой площадки, обязательства по договорам Поставщики исполнили своевременно, акты приема – передачи подписаны без разногласий.

*В нарушение принятия расходных обязательств, реализации народных инициатив, муниципальным образованием не разработан Порядок для привлечения к участию подведомственных администрации муниципальных учреждений, (МКУК Тимирязевский КИК), сумма перечислений составила 65000 рубле, на приобретение оргтехники.*

 **В Бутаковском сельском поселении** полученные средства субсидии из областного бюджета и средства софинансирования из местного бюджета на момент проверки израсходованы в полном объеме:

1. Для приобретения бильярда в Шеинский сельский клуб Бутаковского культурно-досугового комплекса д.Шеина – 70000 рублей, в том числе, средства областного бюджета составляют 45422 рубля, средства местного бюджета составляют 24578 рублей. Конкурсные процедуры не проводились (закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 100 тыс.руб.).

Приобретение бильярда осуществлялось на основании договора купли-продажи №18 от 10.07.2015г., заключенным между муниципальным казенным учреждением Бутаковский культурно-досуговый комплекс и ООО «Крестьянский торговый дом» п.Качуг. Оплата проведена частично платежным поручением №360 от 31.08.2015г. в сумме 24578 рублей и 45422 тыс.руб. от 24.09.2015г. № 401, доставка товара произведена согласно товарно-транспортной накладной №10 от 20 октября 2015г., акт приема-передачи отсутствует.

Пунктом 1. указанного договора оговорено, что «Продавец» обязуется предоставить Бильярд, «Покупатель» принять и оплатить в сроки, оговоренные условиями настоящего договора.

Пунктом 4. договора оговорено, что расчеты производятся путем зачисления денежных средств на расчетный счет «Продавца», отгрузка товара производится в течение 2-х дней после зачисления денежных средств на расчетный счет.

 Между тем, *в нарушение указанных условий договора, товар доставлен с просрочкой на 48 дней, также в договоре не прописаны ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, где стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и поэтому пострадавшая сторона не может предъявить штрафные санкции.*

1. Для приобретения проектора с экраном для Щаповского клуба, Ацикякского клуба- 50000 рублей (с единственным поставщиком), составлен договор от 10.07.2015г. №50 с ИП Козина Наталья Алексеевна п.Качуг.

Оплата произведена в полном объеме (50000 руб.) платежным поручением от 25.09.2015г. № 402, товар доставлен согласно товарной накладной от 21.10.2015г. №476, то есть с просрочкой 25 дней после оплаты.

*Согласно договора форма оплаты за поставляемую продукцию, соответствующая заявке «Покупателя», оплачивается в размере 100% стоимости поставки безналичным или наличным расчетом путем предоплаты, что противоречит постановление Правительства РФ от 27.12.2014 № 1563 о мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015г и на плановый период 2016 и 2017 годов» (предоплата допускается не более 30%, по условию договора предусматривается обязательство по выполнению работ и оказанию услуг не более одного месяца после оплаты договора).*

1. Для приобретения оргтехники на сумму 45778 рублей для МКУК Бутаковского КДК (с единственным поставщиком) составлен договор №51 от 10.07.2015г.с ИП Козина Наталья Алексеевна п.Качуг.

Оплата проведена в полном объеме платежным поручение № 403 от 25.09.2015г, товар доставлен согласно товарной накладной от 29.09.2015г.

В ходе проверки также установлено:

 Приобретенная оргтехника поставлена на баланс в Бутаковском КДК, технике присвоены инвентарные номера, заведены инвентарные карточки учета основных средств.

1. Для приобретения пиломатериала для частичного ремонта моста в д.Щапова заключен договор купли-продажи №1 от 27.07.2015г. (с единственным поставщиком) на сумму 80000 рублей с ИП Азиев О.А.

Товар предоставлен согласно товарной накладной от 29.09.2015г., оплата произведена платежным поручением №408 от 30.09.2015г., без нарушения договора купли-продажи. В перечне по проекту «Народные инициативы в 2015 году» мероприятие «Приобретение пиломатериала для частичного ремонта моста через р.Анга в д.Щапова Бутаковского сельского поселения» предусматривает только приобретение пиломатериала для частичного ремонта моста на сумму 80000 рублей. Сам частичный ремонт моста осуществлен жителями д.Щапова на общественных началах.

 **В Качугском МО (городское поселение)** полученные средства субсидии из областного бюджета и средства софинансирования из местного бюджета на момент проверки израсходованы в полном объеме:

1. Для ремонта асфальтированного покрытия и пешеходных переходов по ул.Победы от дома №32 по ул.Каландарашвили до ул.Красноармейская (3468 кв.м.) на сумму 2089007,0 рублей заключен контракт с ООО «Производственно-строительная компания «Центр» г.Иркутск.

По результатам запросов котировок у трех участников (протокол подведения итогов от 31.07.2015г., объявленная цена 2089007,0 рублей). Работы выполнены в установленные сроки, что подтверждается формами КС-2 и КС-3 от 08.09.2015г., подписанные главой поселения на сумму 2078561,96 рублей (экономия составила 10445 рублей за счет снижения цены контракта). Оплата произведена в срок, установленный контрактом пункта 2.5, частичная сумма 516207,0 рублей платежным поручением №628 от 14.09.2015г. (средства муниципального образования) и 1562354,96 рублей платежным поручением №730 от 16.10.2015г.

 В ходе контрольного мероприятия в присутствии главы поселения проведен визуальный осмотр на предмет соответствия фактических объемов выполненных работ и актов выполненных работ, по которым произведена оплата.

 При визуальном осмотре установлено, что ремонт автомобильной дороги (асфальтобетонное покрытие) и пешеходных переходов по ул.Победы выполнен в полном объеме.

1. Для использования оставшейся суммы 10445 рублей, главой поселения направлено письмо Председателю Законодательного собрания Иркутской области С.Ф.Брилке с просьбой рассмотреть и внести изменение в Перечень проектов народных инициатив на 2015г., дополнив мероприятием «Приобретение электротоваров для уличного освещения в п.Качуг».

Комиссией по реализации проектов народных инициатив от 28.10.2015г. было внесено изменение в ранее утвержденные перечни.

 На приобретение электротоваров для уличного освещения в п.Качуг по договору поставки №1/11 от 18 ноября 2015г.между администрацией и ООО «ЭлектриК Плюс», Поставщик в течение 10 дней обязуется поставить электротовары. Электротовары поставлены согласно товарной накладной 18 ноября 2015 года. Оплата за приобретенные электротовары произведена платежным поручением №850 от 18.11.2015г. на суммы 10445 рублей.

 Между администрацией Качугского городского поселения и ОАО «Иркутская электросетевая компания» заключен договор на размещение оборудования №130 от 25 февраля 2015г.

 По настоящему договору Сетевая организация предоставляет Пользователю право размещать на объектах Сетевой организации принадлежащее Пользователю оборудование.

 При визуальном осмотре все приобретенное оборудование имеется в наличии и используется по назначению.

 *В Качугском муниципальном образовании, городское поселение не разработан Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств.*

 **В Харбатовском сельском поселении,** полученные средства субсидии из областного бюджета и средства софинансирования из местного бюджета на момент проверки израсходованы в полном объеме:

1. Для приобретения двух глубинных насосов ЭЦВ5-6,5-185 и насоса ЭВЦ 5-6,5-120 для водонапорной башни на сумму 70000 рублей, заключен договор №66 от 05 октября 2015г. (с единственным поставщиком) ООО «Универсал Сервис».

Оплата произведена в полном объеме платежным поручением №294 от 20.10.2015г, товар получен согласно счет-фактуре №216 от 13.11.205г.

Предоплата составила 100% за 23 дня до поставки товара, которая не предусмотрена условиями договора.

С Администрацией муниципального района «Качугский район» и Администрацией Харбатовского сельского поселения заключен договор от 11.02.2015г. о передаче в безвозмездное пользование водонапорной башни по ул.Совхозная, 9 с.Харбатово и водонапорной башни по ул.Кольцевая, 21 д.Хальск., глубинные насосы поставлены на баланс Харбатовского МО.

1. По договору поставки №9/15 от 09.10.2015г. с ООО «Торговый Дом «Спектрас» приобретены две пожарные помпы для добровольной пожарной дружины Харбатовского сельского поселения на сумму 50000 рублей.

Предоплата произведена 20.10.2015г. в сумме 50000 рублей. *Товар получен, что подтверждается товарной накладной №83 от 09.12.2015г., следует отметить , что пунктами 3.1. и 3.3. указанного договора оговорено, что поставка товара осуществляется в месте и в сроки, согласованные сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, где срок поставки товара: до 20 рабочих дней со дня оплаты счета. В нарушение условий Договора товар доставлен с просрочкой в 29 дней, штрафные санкции, оговоренные в п.6.1 договора Поставщику не предъявлялись.*

1. По договору поставки № 9/16 от 09.10.2015г. с ООО «Торговый Дом «Спектрас» приобретены два пожарных рукава для добровольной пожарной дружины Харбатовского сельского поселения на сумму 16500 рублей.

Предоплата произведена 21.10.2015г. в сумме 16500рублей, товар получен с нарушением сроков поставки товара, установленного указанного договора, с просрочкой в 28 дней (товарная накладная №86 от 09.12.2015г), также штрафные санкции поставщику не предъявлялись.

1. По договору №67 от 05.10.2015г. с ООО «УниверсалСервис» приобретены два щита защиты водяных насосов для водонапорной башни по ул.Совхозная 9 в с.Харбатово и водонапорной башни по ул.Кольцевая, 21 в д.Хальск Харбатовского сельского поселения.

Оплата произведена платежным поручением №295 20.10.2015г., товар доставлен 13.11.2015г. Спецификацией к Договору поставки №67 предусмотрены условия оплаты до 31.12.2015г., а товар доставлен с просрочкой в 23 дня.

1. По договору от № 49 от 01.09.2015г. с ИП Козина Н.А. приобретены: системный блок, монитор, МФУ для МКУК Харбатовской КИК на сумму 44070 рублей, товар получен 23.10.2015г., оплата произведена двумя суммами: 17184 рублей перечислено 03.09.2015г.(средства местного бюджета), 26886 рублей 19.10.2015г., товар получен согласно товарной накладной №477 от 23.10.2015г.

Также договором не оговорена предоплата Покупателем за предоставленный товар.

1. По договору с ИП Козиной Н.А. от 10.11.2015г. приобретены: микрофоны сценические, микрофонная стойка, кабель для микрофона для МКУК Харбатовской КИК на сумму 14636 рублей, оплата произведена платежным поручением от 12.11.2015г., товар получен согласно товарной накладной от 12.11.2015г. в срок и в полном объеме.
2. По договору подряда №1 от 18.11.2015г. с ООО «Перекресток» произведен ремонт электропроводки в Никилейском сельском доме культуры, Корсуковском сельском клубе, на сумму 65015 рублей.

##  Локальный ресурсный расчет составлен на сумму 65015 рублей, работа принята актом сдачи-приемки работ, выполненных по договору 23 ноября 2015г, оплата за работу проведена 23.11.2015г, Указанная работа выполнена надлежащим образом в установленный срок.

## По договору №9 от 10.11.2015г. с ИП Глызина Л.А. приобретена дверь для Корсуковского сельского клуба, заказ выполнен согласно акта сдачи-приемки от 10 ноября 2015г.на сумму 22000 рублей, оплачено платежным поручением 23.11.2015г.

1. По договору подряда №2 от 23.11.2015г. с ООО «Перекресток» произведен ремонт электропроводки в Харбатовской сельской библиотеке Харбатовского культурно-информационного комплекса Харбатовского сельского поселения на сумму 27863 рублей, заказ выполнен согласно акта сдачи-приемки работ от 23.11.2015г.в установленный срок.

 Приобретённое музыкальное оборудование и мотопомпы включены в реестр муниципальной собственности

 **В Большетарельском сельском поселении,** полученные средства субсидии из областного бюджета и средства софинансирования из местного бюджета на момент проверки израсходованы:

1. Для приобретения спортивного инвентаря для Большетарельского сельского клуба Большетарельского культурно-информационного комплекса, на сумму 6632,00 рублей, заключен договор купли-продажи №15 от 12 августа 2015г. с ООО «Крестьянский торговый дом», в том числе, средства областного бюджета составляют 4000 рублей, средства местного бюджета составляют 2632 рубля. Конкурсные процедуры не проводились (закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 100 тыс.руб.).

Оплата произведена в полном объеме двумя частями: сумма 2632 от 11.08.2015г. и 4000 рублей от 08.10.2015г., в ходе проверки установлено, товар поставлен своевременно и в полном объеме согласно счет-фактуре №35 от 12.08.2015г. Приобретенный спортивный инвентарь поставлен на баланс.

1. Для приобретения противопожарного инвентаря для добровольной пожарной дружины на сумму 21000 рублей заключен договор поставки №1340 от 23.09.2015г. с ООО ЦПО «Пламя» г. Иркутск, торги не проводились.

Оплата произведена платежным поручением №187 от 26.10.2015г., как указано в двухстороннем договоре поставки, подписанным Продавцом и Покупателем, п.3.1. платеж по договору осуществляется на основании счета на оплату №1340 от 30.09.2015г. на сумму 21000 рублей самовывозом.

Товар получен на складе Поставщика 30декабря 2015г.в г. Иркутске, в стоимость суммы не входит доставка, а значит договор является договором купли- продажи товара.

 3. Для приобретения пиломатериала, для огораживания территории кладбища села Большая Тарель на сумму 25000 рублей, заключен договор с «КФХ Сокольников» №1 от 26 октября 2015г. Товар получен 26 октября 2015г. в полном объеме, сумма оплаты 25000 рублей проведена платежным поручением 27 октября 2015г. Приобретенный пиломатериал использован для огораживания кладбища муниципального образования жителями на общественных началах.

 **В Манзурском сельском поселении** полученные средства субсидии из областного бюджета и средства софинансирования из местного бюджета направлены на ремонт моста через реку Манзурка село Манзурка, средства областного бюджета- 269600 рублей, средства местного бюджета- 14189 рублей (5,3%).

 По результатам запросов котировок (одного участника, протокол подведения итогов, объявленная цена 283789,0 рублей). Работы выполнены в установленные сроки. Акт сдачи-приемки работ подписан главой поселения 06.11.2015г. Оплата произведена в срок, установленный контрактом пункта 2.1 частичная сумма 14189,0 рублей (бюджет муниципального образования) платежным поручением №216896 от 15.09.2015г., и 269600 рублей платежным поручением №937464 от 10.11.2015г. Согласно протокола от 04.09.2015г. определен Подрядчик путем проведения котировок. Нарушений и замечаний по проведению конкурсных процедур не установлено.

Расходные обязательства, принятые в связи с определением перечня проектов народных инициатив, отражены в реестрах расходных обязательств проверенных поселений.

 На принятие дополнительных расходных обязательств, в поселениях имеются соответствующие Решения Дум.

 На принятие расходных обязательств, в поселениях имеются протоколы сходов, собраний граждан, публичных слушаний по решению первоочередных задач муниципальных образований.

 Под расходным обязательством понимаются обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением, обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета (БК РФ ст. 6).

**Основные выводы и предложения:**

 1. В нарушение ст.6 БК РФ, ст. 86. принятия расходных обязательств, реализации народных инициатив, муниципальным образованием не разработан Порядок для привлечения к участию подведомственных администрации муниципальных учреждений, обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по данным вопросам.

 2. В нарушение Постановления Правительства РФ от 27.12.2014 №1563 о мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015г и на плановый период 2016 и 2017 годов» (предоплата допускается не более 30%, по условию договора предусматривается обязательство по выполнению работ и оказанию услуг не более одного месяца после оплаты договора) Поставщиками нарушены сроки поставки товаров, или, имело место быть фактическая предоплата, не оговоренная условиями договора. По Бутаковскому МО 70000 рублей для приобретения бильярда в Шеинский сельский клуб, приобретены две пожарные помпы для добровольной пожарной дружины Харбатовского сельского поселения на сумму 50000 рублей. Сумма нарушений договоров составила 120000 рублей, что является риском неэффективного использования денежных средств.

 3. Контрольно-счетная палата считает, что задачи, поставленные при реализации перечня мероприятий народных инициатив в проверенных поселениях, в основном, выполнены.

 Мероприятия направлены на решение вопросов местного значения, эффективны и необходимы для проверенных муниципальных образований.

В пояснительных записках к актам проверок, представленных администрациями проверенных поселений, указано о принятии к сведению всех замечаний КСП.

 По результатам проведенной проверки **рекомендовано:**

1. Проанализировать материалы настоящего отчета КСП района, принять действенные меры по устранению отмеченных нарушений и недостатков.
2. муниципальным образованиям разработать и утвердить соответствующим образом Порядок организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств;
3. муниципальным образованиям - не допускать нарушений действующего законодательства, денежные средства расходовать экономно и результативно.
4. О принятых мерах информировать Контрольно-счетную палату муниципального района «Качугский район» в срок до 25 июня 2016г.

Председатель КСП

 МО «Качугский район» Н.Н.Хаджинова.

Аудитор КСП

МО «Качугский район» Т.Н.Шкурко.